## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 5 | SIN220302113025 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:796766.25}} | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO DE USOS MULTIPLES JESUS AGUILAR PADILLA EN COSALA MUNICIPIO DE COSALA SINALOA - 131796 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 131796 | S | 4037 | 3851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA COLONIA COSALA CENTRO, 80700 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE GUERRERO, CALLE LEYVA SOLANO LA OBRA SE UBICA EN CALLE ARTEAGA A EN LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA MUNICIPAL Y JUNTO AL CALLEJON DE L, lon:-106.69125132, lat:24.41103802}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 796766.25 | 796766.25 | 796766.25 | 796766.25 | 796766.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022004, contratista:CONSTRUCTORA MAJOLVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:796766.25, importe_modificado:796766.25}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2113025/proyecto_PROCESO, 2113025/proyecto_INICIO, 2113025/proyecto_FIN, 2113025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220302112941 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:848992.73}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ACCESO EN VADO HONDO MUNICIPIO DE COSALA SINALOA - 131470 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 131470 | S | 84 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:151, direccion:CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA VADO HONDO, 80776 VADO HONDO, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL A COSALA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL A LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-106.76392104, lat:24.3910937}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 848992.73 | 848992.73 | 848992.73 | 848992.73 | 848992.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022006-1, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:848992.73, importe_modificado:848992.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:434.0}} | {2112941/proyecto_INICIO, 2112941/proyecto_FIN, 2112941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220402161083 | Proyecto de inversión | 771015.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771015.57, modificado:673984.16}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ACCESO EN CALAFATO, MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA - 246463 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 246463 | S | 91 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA CALAFATO, 80776 CALAFATO, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LA OBRA ESTÁ UBICADA EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA ESTATAL A COSALÁ A UNOS METROS DEL TINACO DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.76195679, lat:24.37187584}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 673984.16 | 673984.16 | 673984.16 | 673984.16 | 673984.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022006, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:673984.16, importe_modificado:673984.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:341.0}} | {2161083/proyecto_FIN, 2161083/proyecto_PROCESO, 2161083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220402167259 | Proyecto de inversión | 447361.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447361.87, modificado:447361.87}} | CONSTRUCCION DE VADO LAVADERO EN EL CAMINO LOS MOLINOS A LOS CARRICITOS, MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA - 279768 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 279768 | S | 47 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:352, direccion:CALLE A LOS CARRICITOS RANCHERIA LOS MOLINOS, 80784 LOS MOLINOS, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , ESTA UBICADO EN LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE LOS CARRICITOS A 300 M DE LOS MOLINOS, lon:-106.71037607, lat:24.46590637}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 447361.87 | 447361.87 | 447361.87 | 447361.87 | 447361.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022005-1, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:447361.87, importe_modificado:447361.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}} | {2167259/proyecto_FIN, 2167259/proyecto_PROCESO, 2167259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220402168774 | Proyecto de inversión | 623958.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623958.45, modificado:623958.45}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE ROSARIO CALDERON, COLONIA LAS LOMITAS, EN LA CIUDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA - 287458 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 287458 | S | 241 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CALDERON COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE CAMINO A LA ESTANCIA Y CALLE A LA MINA LA ESTRELLA, CAMINO A LA ESTANCIA A UNA CUADRA DE LA TORTILLERIA DE LA COLONIA Y A 200 METROS DE LA C, lon:-106.68080593, lat:24.41416104}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 623958.45 | 623958.45 | 623958.45 | 623958.45 | 623958.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022008, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:623958.45, importe_modificado:623958.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:296.0}} | {2168774/proyecto_INICIO, 2168774/proyecto_FIN, 2168774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220402169386 | Proyecto de inversión | 1257365.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257365.12, modificado:1257365.12}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAMINO EL RANCHITO AL PUEBLO DE ALAYA MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA - 290882 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 290882 | S | 133 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:629.0, meta_modificada:629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:119, direccion:CALLE CAMINO AL PUEBLO DE ALAYA RANCHERIA EL RANCHITO, 80736 EL RANCHITO, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE HARÁ EN EL CAMINO EL RANCHITO JUSTO A 6 KM PARA LLEGAR LA LOCALIDAD DE EL PUEBLO DE ALAYA, lon:-106.82608308, lat:24.49958953}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 1257365.12 | 1257365.12 | 1257365.12 | 1257365.12 | 1257365.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022013, contratista:PANDURO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:1257365.12, importe_modificado:1257365.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:629.0}} | {2169386/proyecto_FIN, 2169386/proyecto_PROCESO, 2169386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220402172716 | Proyecto de inversión | 1047958.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047958.63, modificado:1047958.63}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA SECTOR COYOTERA, MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA - 306814 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 306814 | S | 149 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:56, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA LA ESTANCIA, 80786 LA ESTANCIA, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA A NUESTRA SEÑORA Y , POR LA CALLE PRINCIPAL A 150 METROS DE LA SALIDA AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA QUE LLEVA A NUESTRA SE, lon:-106.66023332, lat:24.42280802}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 1047958.63 | 1047958.63 | 1047958.63 | 1047958.63 | 1047958.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022009, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:1047958.63, importe_modificado:1047958.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:512.0}} | {2172716/proyecto_FIN, 2172716/proyecto_PROCESO, 2172716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220402173102 | Proyecto de inversión | 497986.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497986.36, modificado:497986.36}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE JAZMIN, COLONIA SIERRA MOJADA, EN LA CIUDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA - 308823 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 308823 | S | 195 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA SIERRA MOJADA, 80706 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CARRETERA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLEJON EL VEINTICUATRO, CALLE SIERRA MOJADA LA OBRA SE HARÁ EN EL CRUCE DE LA CALLE JAZMIN CON LA CARRETERA A CULIACAN LLAMAD, lon:-106.70158632, lat:24.40954594}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 497986.36 | 497986.36 | 497986.36 | 497986.36 | 497986.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022009-1, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:497986.36, importe_modificado:497986.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:270.0}} | {2173102/proyecto_INICIO, 2173102/proyecto_FIN, 2173102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220402180101 | Proyecto de inversión | 199105.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199105.79, modificado:249237.02}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE LEYVA SOLANO ENTRE CONSTITUCION Y ARROYO CHICO, COL. EL BAJIO, EN COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA - 337106 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 337106 | S | 178 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LEYVA SOLANO COLONIA BAJÍO, 80705 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLEJON ARROYO CHICO, CALLE NIÑOS HEROES CALLE LEYVA SOLANO SALIDA AL ARROYO CHICO QUE CONECTA A A LA COLONIA EL BAJIO CON LA COLONIA LA, lon:-106.68806945, lat:24.41126619}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 249237.02 | 249237.02 | 249237.02 | 249237.02 | 249237.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022016, contratista:ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:249237.02, importe_modificado:249237.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.0}} | {2180101/proyecto_INICIO, 2180101/proyecto_FIN, 2180101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220402166260 | Proyecto de inversión | 1322646.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322646.96, modificado:1496589.23}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LADRILLERAS EN COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA - 273987 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 273987 | S | 230 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE EVARISTO PAREDES Y , EL POZO SE UBICARA EN LA COLONIAS LAS LOMITAS EN EL SECTOR LADRILLERAS ATRAS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-106.68221272, lat:24.41080625}} | 2022-10-06 | 2022-12-19 | 1496589.23 | 1496589.23 | 1496589.23 | 1496589.23 | 1496589.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022015, contratista:PANDURO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:1496589.23, importe_modificado:1496589.23}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2166260/proyecto_INICIO, 2166260/proyecto_FIN, 2166260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220402180333 | Proyecto de inversión | 898567.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898567.25, modificado:898567.25}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TECOMATE PRIMERA ETAPA EN COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA - 337779 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 337779 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:144, direccion:CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA EL TECOMATE, 80730 EL TECOMATE, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN EL ARROYO Y A 30 METROS DE LA PRIMARIA COMUNITARIA, lon:-106.99512028, lat:24.66579495}} | 2022-11-01 | 2022-12-20 | 898567.25 | 898567.25 | 898567.25 | 898567.25 | 898567.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022017, contratista:PANDURO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:898567.25, importe_modificado:898567.25}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2180333/proyecto_INICIO, 2180333/proyecto_FIN, 2180333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220402153325 | Proyecto de inversión | 2089070.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089070.24, modificado:1989590.7}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA - 189518 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 189518 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA BACATA, 80725 BACATA, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LOS SANITARIOS SERAN CONSTRUIDOS DENTRO DEL TERRENO PROPIEDAD DE CADA BENEFICIARIO POR LAS CALLES PRINCIPALES DE LAS COMUNIDADES, lon:-106.90505537, lat:24.73437012}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1989590.7 | 1989590.7 | 1989590.7 | 1989590.7 | 1989590.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022010, contratista:CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:1989590.7, importe_modificado:1989590.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:21.0}} | {2153325/proyecto_INICIO, 2153325/proyecto_FIN, 2153325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220402164284 | Proyecto de inversión | 497397.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497397.68, modificado:497397.68}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA - 263534 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 263534 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:371, direccion:CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS BOCAS, 80764 SAN JOSÉ DE LAS BOCAS, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE LA DE LA PRIMARIA Y CALLE LA DE KIOSCO, LOS SANITARIOS SERAN CONSTRUIDOS DENTRO DEL TERRENO DEL BENEF, lon:-106.68016652, lat:24.51334409}} | 2022-10-06 | 2022-12-19 | 497397.68 | 497397.68 | 497397.68 | 497397.68 | 497397.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022011, contratista:CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:497397.68, importe_modificado:497397.68}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2164284/proyecto_INICIO, 2164284/proyecto_FIN, 2164284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220402164311 | Proyecto de inversión | 1193754.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193754.82, modificado:994795.68}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA - 263749 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 263749 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:58, direccion:CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA GUADALUPE DE LOS REYES, 80790 GUADALUPE DE LOS REYES, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE LA DE LA CLINICA Y CALLE LA DEL KIOSCO, LOS SANITARIOS SERAN CONSTRUIDOS DENTRO DEL TERRENO PROPIED, lon:-106.50715705, lat:24.27855528}} | 2022-10-06 | 2022-12-19 | 994795.68 | 994795.68 | 994795.68 | 994795.68 | 994795.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022011-1, contratista:CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:994795.68, importe_modificado:994795.68}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} | {2164311/proyecto_FIN, 2164311/proyecto_PROCESO, 2164311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220302118376 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1166666.67, modificado:1131446.82}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233333.33, modificado:233333.33}} | REHABILITACION DE EMISOR DE ALCANTARILLADO EN EL TRAMO COLONIA PASEO RAY COLECTOR ARROYO GRANDE EN LA CIUDAD DE COSALA MUNICIPIO DE COSALA SINALOA - 154451 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 154451 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MINERAL DE GUADALUPE DE LOS REYES FRACCIONAMIENTO VIVAH, 80707 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE MINERAL NUESTRA SEÑORA Y , CALLE PASEO RAY LA OBRA INICIA EN CALLE MINERAL GUADALUPE DE LOS REYES EN EL FRACCIONAMIENTO PA, lon:-106.70268311, lat:24.41315368}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1364780.15 | 1364780.15 | 1364780.15 | 1364780.15 | 1364780.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE0610B2022, contratista:PAVIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:1364780.15, importe_modificado:1364780.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.0}} | {2118376/proyecto_INICIO, 2118376/proyecto_FIN, 2118376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220202074528 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799800.74}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALA - 50344 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 50344 | S | 1400 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:336, direccion:CALLE LA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LA ILAMA, 80720 LA ILAMA, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE CAMINO A LA ILAMA Y CAMINO SALIDA A CULIACAN NORTE, LA ILAMA ES LA LOCALIDAD DENTRO DE LA SINDICATURA DEL MISMO NOMBRE DONDE AR, lon:-106.8189942, lat:24.61633416}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 799800.74 | 799800.74 | 799800.74 | 799800.74 | 799800.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022002, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:799800.74, importe_modificado:799800.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:114.0}} | {2074528/proyecto_PROCESO, 2074528/proyecto_FIN, 2074528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220402151678 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:500000.0, modificado:485250.15}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COMOA MUNICIPIO DE COSALA SINALOA - 154667 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 154667 | S | 141 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDADA RANCHERIA COMOA, 80778 COMOA, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD TOMANDO COMO REFERENCIA EL SISTEMA ANTERIOR CALLES Y CALLEJONES REHABILITANDO LAS TOMAS DOMICILIAR, lon:-106.70962735, lat:24.31484251}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 585250.15 | 585250.15 | 585250.15 | 585250.15 | 585250.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE0710B2022, contratista:CONSTRUCTORA MAJOLVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:585250.15, importe_modificado:585250.15}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:10.0}} | {2151678/proyecto_INICIO, 2151678/proyecto_FIN, 2151678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220402167187 | Proyecto de inversión | 1440882.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440882.34, modificado:1497856.29}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL MANGAL EN COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA - 279407 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 279407 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO CHICO COLONIA EL MANGAL, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE LA GIRASOL, CALLE TULIPAN ARROYO CHICO EN EL SECTOR DENOMINADA EL MANGAL SECTOR ENTRE LAS LOMITAS LA COLONIA CENTRO Y FRACCIONAMIEN, lon:-106.68012638, lat:24.41732178}} | 2022-10-06 | 2022-12-19 | 1497856.29 | 1497856.29 | 1497856.29 | 1497856.29 | 1497856.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022014, contratista:CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:1497856.29, importe_modificado:1497856.29}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2167187/proyecto_FIN, 2167187/proyecto_PROCESO, 2167187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220402180534 | Proyecto de inversión | 895316.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895316.11, modificado:895316.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA - 338295 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 338295 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A NUESTRA SEÑORA COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE SALIDA A LA CHOLULA Y CALLE GIRASOL, CALLE TULIPAN ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COSALA EN LA COLONIA LAS LOMITAS SALIDA A LA MINA LA, lon:-106.67879119, lat:24.41920412}} | 2022-11-01 | 2022-12-20 | 895316.11 | 895316.11 | 895316.11 | 895316.11 | 895316.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022018, contratista:CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:895316.11, importe_modificado:895316.11}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2180534/proyecto_INICIO, 2180534/proyecto_FIN, 2180534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220202074717 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799438.41}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA, MUNICIPIO DE COSALA - 51506 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 51506 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:135, direccion:CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SANTA CRUZ DE ALAYA, 80770 SANTA CRUZ DE ALAYÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE CAMINO A ENTRONQUE CON LA MEXICO 15 Y CALLE CAMINO A CHAPALA, CALLE CAMINO AL PUEBLO DE ALAYA SINDICATURA D, lon:-106.95717143, lat:24.48561138}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 799438.41 | 799438.41 | 799438.41 | 799438.41 | 799438.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022001, contratista:AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:799438.41, importe_modificado:799438.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:114.0}} | {2074717/proyecto_FIN, 2074717/proyecto_PROCESO, 2074717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220202074754 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398125.14}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO CHUCHUPIRA PALO VERDE, MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA - 51801 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 51801 | S | 291 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:353, direccion:CALLE CAMINO A GUADALUPE DE LOS REYES RANCHERIA PALO VERDE, 80777 PALO VERDE, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLEJON CALLEJON A CHUCHUPIRA Y CALLE CALLEJON A EL JAGUEY, PASANDO EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, lon:-106.66146808, lat:24.36013284}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 398125.14 | 398125.14 | 398125.14 | 398125.14 | 398125.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022003, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:398125.14, importe_modificado:398125.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2074754/proyecto_INICIO, 2074754/proyecto_FIN, 2074754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220302112135 | Proyecto de inversión | 1259000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259000.0, modificado:1257645.97}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA CAMINO A COMOA MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA. - 127542 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 127542 | S | 96 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:CALLE CAMINO A COMOA RANCHERIA IPUCHA, 80778 IPUCHA, COSALÁ SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL A COSALA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL A COSALA CON EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE COMOA, lon:-106.76424839, lat:24.33345257}} | 2022-05-16 | 2022-07-16 | 1257645.97 | 1257645.97 | 1257645.97 | 1257645.97 | 1257645.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022007, contratista:ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:1257645.97, importe_modificado:1257645.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:630.0}} | {2112135/proyecto_INICIO, 2112135/proyecto_FIN, 2112135/proyecto_PROCESO, 2112135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220402156889 | Proyecto de inversión | 747169.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747169.5, modificado:598635.12}} | CONSTRUCCION DE VADOS EN EL CAMINO AL SABINO, EN LA LOCALIDAD DE LA CIRUELITA, MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA - 224779 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 224779 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:CALLE CAMINO AL SABINO RANCHERIA LA CIRUELITA, 80755 LA CIRUELITA, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LAS OBRAS ESTARAN UBICADAS JUSTO EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN EL CAMINO AL SUR YENDO AL SABINO Y AL NORTE YENDO A CHIRICAHUETO A 1, lon:-106.83737155, lat:24.41791339}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 598635.12 | 598635.12 | 598635.12 | 598635.12 | 598635.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022005, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:598635.12, importe_modificado:598635.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:2.0}} | {2156889/proyecto_PROCESO, 2156889/proyecto_FIN, 2156889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220402159745 | Proyecto de inversión | 878175.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878175.25, modificado:878175.25}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE POSTERIOR PANTEON NO. 1 EN LA COLONIA LAS LOMITAS, COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA - 239689 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 239689 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE POSTERIOR COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE JUAN FRANCISCO ESCUTIA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE VICENTE SUAREZ EL PANTEON MUNICIPAL TAMBIEN CONOCIDO COMO NUMERO 1 SE ENCUENTRA A 50 METROS , lon:-106.68274429, lat:24.41266204}} | 2022-05-16 | 2022-07-16 | 878175.25 | 878175.25 | 878175.25 | 878175.25 | 878175.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022008-1, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:878175.25, importe_modificado:878175.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}} | {2159745/proyecto_INICIO, 2159745/proyecto_FIN, 2159745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220402169223 | Proyecto de inversión | 1257365.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257365.12, modificado:1257365.12}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAMINO A LOS MOLINOS LO VASITOS ETAPA 1 MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA - 289935 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 289935 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:629.0, meta_modificada:629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:152, direccion:CALLE CAMINO A LOS VASITOS RANCHERIA LOS VASITOS, 80758 LOS VASITOS, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE HARÁ EN EL CAMINO LOS MOLINOS A LOS VASITOS JUSTO A 2.3 KM PARA LLEGAR LA LOCALIDAD DE LOS VASITOS, lon:-106.74361467, lat:24.47221132}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 1257365.12 | 1257365.12 | 1257365.12 | 1257365.12 | 1257365.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COSFAISM2022012, contratista:PANDURO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:1257365.12, importe_modificado:1257365.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:629.0}} | {2169223/proyecto_INICIO, 2169223/proyecto_FIN, 2169223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220402151679 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1083333.33, modificado:1083333.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216666.67, modificado:112666.68}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA MUNICIPIO DE COSALA SINALOA - 154676 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 154676 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:46, direccion:RANCHERIA LA CULACHA, 80740 LA CULACHA, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL QUE RODEA LA ESCUELA Y EL CALLEJON PARA TERMINAR EN LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE LA LAJITA, lon:-106.82804825, lat:24.72843737}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1196000.01 | 1196000.01 | 1196000.01 | 1196000.01 | 1196000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:fise00500122, contratista:CONSTRUCTORA MAJOLVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:1196000.01, importe_modificado:1196000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:19.0}} | {2151679/proyecto_INICIO, 2151679/proyecto_FIN, 2151679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | SIN220402151709 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:130033.76}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO PALMIRA 1 A COLONIA EL RASTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA MUNICIPIO DE COSALA SINALOA - 155827 | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosalá | 155827 | S | 540 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A GUADALUPE DE LOS REYES COLONIA EL RASTRO, 80706 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , CAMINO A GUADALUPE DE LOS REYES ENTRONQUE CON ARROYO GRANDE SALIDA A LA LOCALIDAD DE PALMIRA, lon:-106.6875418, lat:24.40635287}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1380033.76 | 1380033.76 | 1380033.76 | 1380033.76 | 1380033.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:fise00500422, contratista:CONSTRUCTORA MAJOLVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, monto:1380033.76, importe_modificado:1380033.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1026.0}} | {2151709/proyecto_INICIO, 2151709/proyecto_FIN, 2151709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SIN220302101621 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | CALLE A LA AVIACION COLONIA VIVAH, 80707 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE ARROYO GRANDE Y CALLE PASEO RAY, CALLE HERNANDEZ LA COLONIA PASEO RAY SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DONDE PODENOS UBICAR LOS POLLOS QUI | -106.6993 | 24.4129
SIN220302113025 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | CALLE ARTEAGA COLONIA COSALA CENTRO, 80700 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE GUERRERO, CALLE LEYVA SOLANO LA OBRA SE UBICA EN CALLE ARTEAGA A EN LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA MUNICIPAL Y JUNTO AL CALLEJON DE L | -106.6913 | 24.411
SIN220302112941 | Sinaloa | Cosalá | Vado Hondo | CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA VADO HONDO, 80776 VADO HONDO, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL A COSALA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL A LA CABECERA MUNICIPAL | -106.7639 | 24.3911
SIN220402161083 | Sinaloa | Cosalá | Calafato | CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA CALAFATO, 80776 CALAFATO, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LA OBRA ESTÁ UBICADA EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA ESTATAL A COSALÁ A UNOS METROS DEL TINACO DE AGUA DE LA LOCALIDAD | -106.762 | 24.3719
SIN220402167259 | Sinaloa | Cosalá | Los Molinos | CALLE A LOS CARRICITOS RANCHERIA LOS MOLINOS, 80784 LOS MOLINOS, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , ESTA UBICADO EN LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE LOS CARRICITOS A 300 M DE LOS MOLINOS | -106.7104 | 24.4659
SIN220402168774 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | CALLE ROSARIO CALDERON COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE CAMINO A LA ESTANCIA Y CALLE A LA MINA LA ESTRELLA, CAMINO A LA ESTANCIA A UNA CUADRA DE LA TORTILLERIA DE LA COLONIA Y A 200 METROS DE LA C | -106.6808 | 24.4142
SIN220402169386 | Sinaloa | Cosalá | El Ranchito | CALLE CAMINO AL PUEBLO DE ALAYA RANCHERIA EL RANCHITO, 80736 EL RANCHITO, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE HARÁ EN EL CAMINO EL RANCHITO JUSTO A 6 KM PARA LLEGAR LA LOCALIDAD DE EL PUEBLO DE ALAYA | -106.8261 | 24.4996
SIN220402172716 | Sinaloa | Cosalá | La Estancia | CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA LA ESTANCIA, 80786 LA ESTANCIA, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA A NUESTRA SEÑORA Y , POR LA CALLE PRINCIPAL A 150 METROS DE LA SALIDA AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA QUE LLEVA A NUESTRA SE | -106.6602 | 24.4228
SIN220402173102 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | CALLE JAZMIN COLONIA SIERRA MOJADA, 80706 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CARRETERA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLEJON EL VEINTICUATRO, CALLE SIERRA MOJADA LA OBRA SE HARÁ EN EL CRUCE DE LA CALLE JAZMIN CON LA CARRETERA A CULIACAN LLAMAD | -106.7016 | 24.4095
SIN220402180101 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | CALLE LEYVA SOLANO COLONIA BAJÍO, 80705 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLEJON ARROYO CHICO, CALLE NIÑOS HEROES CALLE LEYVA SOLANO SALIDA AL ARROYO CHICO QUE CONECTA A A LA COLONIA EL BAJIO CON LA COLONIA LA | -106.6881 | 24.4113
SIN220402166260 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE EVARISTO PAREDES Y , EL POZO SE UBICARA EN LA COLONIAS LAS LOMITAS EN EL SECTOR LADRILLERAS ATRAS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD | -106.6822 | 24.4108
SIN220402180333 | Sinaloa | Cosalá | El Tecomate | CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA EL TECOMATE, 80730 EL TECOMATE, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN EL ARROYO Y A 30 METROS DE LA PRIMARIA COMUNITARIA | -106.9951 | 24.6658
SIN220402153325 | Sinaloa | Cosalá | Bacata | CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA BACATA, 80725 BACATA, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LOS SANITARIOS SERAN CONSTRUIDOS DENTRO DEL TERRENO PROPIEDAD DE CADA BENEFICIARIO POR LAS CALLES PRINCIPALES DE LAS COMUNIDADES | -106.9051 | 24.7344
SIN220402164284 | Sinaloa | Cosalá | San José de las Bocas | CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS BOCAS, 80764 SAN JOSÉ DE LAS BOCAS, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE LA DE LA PRIMARIA Y CALLE LA DE KIOSCO, LOS SANITARIOS SERAN CONSTRUIDOS DENTRO DEL TERRENO DEL BENEF | -106.6802 | 24.5133
SIN220402164311 | Sinaloa | Cosalá | Guadalupe de los Reyes | CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA GUADALUPE DE LOS REYES, 80790 GUADALUPE DE LOS REYES, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE LA DE LA CLINICA Y CALLE LA DEL KIOSCO, LOS SANITARIOS SERAN CONSTRUIDOS DENTRO DEL TERRENO PROPIED | -106.5072 | 24.2786
SIN220302118376 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | CALLE MINERAL DE GUADALUPE DE LOS REYES FRACCIONAMIENTO VIVAH, 80707 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE MINERAL NUESTRA SEÑORA Y , CALLE PASEO RAY LA OBRA INICIA EN CALLE MINERAL GUADALUPE DE LOS REYES EN EL FRACCIONAMIENTO PA | -106.7027 | 24.4132
SIN220202086939 | Sinaloa | Cosalá | Chapala | CENTRO | -106.97 | 24.4457
SIN220202086939 | Sinaloa | Cosalá | La Ilama | CENTRO | -106.8192 | 24.6161
SIN220202074528 | Sinaloa | Cosalá | La Ilama | CALLE LA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LA ILAMA, 80720 LA ILAMA, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE CAMINO A LA ILAMA Y CAMINO SALIDA A CULIACAN NORTE, LA ILAMA ES LA LOCALIDAD DENTRO DE LA SINDICATURA DEL MISMO NOMBRE DONDE AR | -106.819 | 24.6163
SIN220402151678 | Sinaloa | Cosalá | Comoa | CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDADA RANCHERIA COMOA, 80778 COMOA, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD TOMANDO COMO REFERENCIA EL SISTEMA ANTERIOR CALLES Y CALLEJONES REHABILITANDO LAS TOMAS DOMICILIAR | -106.7096 | 24.3148
SIN220402167187 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | CALLE ARROYO CHICO COLONIA EL MANGAL, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE LA GIRASOL, CALLE TULIPAN ARROYO CHICO EN EL SECTOR DENOMINADA EL MANGAL SECTOR ENTRE LAS LOMITAS LA COLONIA CENTRO Y FRACCIONAMIEN | -106.6801 | 24.4173
SIN220402180534 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | CALLE SALIDA A NUESTRA SEÑORA COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE SALIDA A LA CHOLULA Y CALLE GIRASOL, CALLE TULIPAN ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COSALA EN LA COLONIA LAS LOMITAS SALIDA A LA MINA LA | -106.6788 | 24.4192
SIN220202074717 | Sinaloa | Cosalá | Santa Cruz de Alayá | CALLE LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SANTA CRUZ DE ALAYA, 80770 SANTA CRUZ DE ALAYÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE CAMINO A ENTRONQUE CON LA MEXICO 15 Y CALLE CAMINO A CHAPALA, CALLE CAMINO AL PUEBLO DE ALAYA SINDICATURA D | -106.9572 | 24.4856
SIN220202074754 | Sinaloa | Cosalá | Palo Verde | CALLE CAMINO A GUADALUPE DE LOS REYES RANCHERIA PALO VERDE, 80777 PALO VERDE, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLEJON CALLEJON A CHUCHUPIRA Y CALLE CALLEJON A EL JAGUEY, PASANDO EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE PALO VERDE | -106.6615 | 24.3601
SIN220302112135 | Sinaloa | Cosalá | Ipucha | CALLE CAMINO A COMOA RANCHERIA IPUCHA, 80778 IPUCHA, COSALÁ SINALOA ENTRE CARRETERA ESTATAL A COSALA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL A COSALA CON EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE COMOA | -106.7642 | 24.3335
SIN220402156889 | Sinaloa | Cosalá | La Ciruelita | CALLE CAMINO AL SABINO RANCHERIA LA CIRUELITA, 80755 LA CIRUELITA, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LAS OBRAS ESTARAN UBICADAS JUSTO EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN EL CAMINO AL SUR YENDO AL SABINO Y AL NORTE YENDO A CHIRICAHUETO A 1 | -106.8374 | 24.4179
SIN220402159745 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | CALLE POSTERIOR COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE JUAN FRANCISCO ESCUTIA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE VICENTE SUAREZ EL PANTEON MUNICIPAL TAMBIEN CONOCIDO COMO NUMERO 1 SE ENCUENTRA A 50 METROS | -106.6827 | 24.4127
SIN220402169223 | Sinaloa | Cosalá | Los Vasitos | CALLE CAMINO A LOS VASITOS RANCHERIA LOS VASITOS, 80758 LOS VASITOS, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE HARÁ EN EL CAMINO LOS MOLINOS A LOS VASITOS JUSTO A 2.3 KM PARA LLEGAR LA LOCALIDAD DE LOS VASITOS | -106.7436 | 24.4722
SIN220402151679 | Sinaloa | Cosalá | La Culacha | RANCHERIA LA CULACHA, 80740 LA CULACHA, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL QUE RODEA LA ESCUELA Y EL CALLEJON PARA TERMINAR EN LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE LA LAJITA | -106.828 | 24.7284
SIN220402151709 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | CALLE CAMINO A GUADALUPE DE LOS REYES COLONIA EL RASTRO, 80706 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , CAMINO A GUADALUPE DE LOS REYES ENTRONQUE CON ARROYO GRANDE SALIDA A LA LOCALIDAD DE PALMIRA | -106.6875 | 24.4064
SIN220402141807 | Sinaloa | Cosalá | La Culacha | CALLE A LA LAJITA RANCHERIA LA CULACHA, 80740 LA CULACHA, COSALÁ SINALOA ENTRE CAMINO A LA RASTRA Y CAMINO AL ARROYO, CAMINO A MEZCATITAN DE LA CABECERA SE TOMA LA SALIDA POR FCO I MADERO CONTINUAS PASAS LAS LOCALIDADES DE EL P | -106.8281 | 24.7282
SIN220402141826 | Sinaloa | Cosalá | Comoa | CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA COMOA, 80778 COMOA, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, CALLE DE LA SECUNDARIA PARA LLEGAR A COMOA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALID | -106.7091 | 24.3154
SIN220402141843 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | CAMINO TRAMO SISTEMA DE BOMBEO PALMIRA 1 - COL EL RASTRO COSALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 COLONIA EL RASTRO, 80706 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO SALIDA SUR A LA CHUCHUPIRA, CALLE CONSTITU | -106.6871 | 24.4058

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SIN220302113025 | Obra | COSFAISM2022004 | CONSTRUCTORA MAJOLVA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 796766.25 | 796766.25
SIN220302112941 | Obra | COSFAISM2022006-1 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 848992.73 | 848992.73
SIN220402161083 | Obra | COSFAISM2022006 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 673984.16 | 673984.16
SIN220402167259 | Obra | COSFAISM2022005-1 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 447361.87 | 447361.87
SIN220402168774 | Obra | COSFAISM2022008 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 623958.45 | 623958.45
SIN220402169386 | Obra | COSFAISM2022013 | PANDURO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 1257365.12 | 1257365.12
SIN220402172716 | Obra | COSFAISM2022009 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 1047958.63 | 1047958.63
SIN220402173102 | Obra | COSFAISM2022009-1 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 497986.36 | 497986.36
SIN220402180101 | Obra | COSFAISM2022016 | ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 249237.02 | 249237.02
SIN220402166260 | Obra | COSFAISM2022015 | PANDURO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 1496589.23 | 1496589.23
SIN220402180333 | Obra | COSFAISM2022017 | PANDURO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 898567.25 | 898567.25
SIN220402153325 | Obra | COSFAISM2022010 | CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 1989590.7 | 1989590.7
SIN220402164284 | Obra | COSFAISM2022011 | CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 497397.68 | 497397.68
SIN220402164311 | Obra | COSFAISM2022011-1 | CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 994795.68 | 994795.68
SIN220302118376 | Obra | FISE0610B2022 | PAVIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 1364780.15 | 1364780.15
SIN220202074528 | Obra | COSFAISM2022002 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 799800.74 | 799800.74
SIN220402151678 | Obra | FISE0710B2022 | CONSTRUCTORA MAJOLVA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 585250.15 | 585250.15
SIN220402167187 | Obra | COSFAISM2022014 | CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 1497856.29 | 1497856.29
SIN220402180534 | Obra | COSFAISM2022018 | CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 895316.11 | 895316.11
SIN220202074717 | Obra | COSFAISM2022001 | AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 799438.41 | 799438.41
SIN220202074754 | Obra | COSFAISM2022003 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 398125.14 | 398125.14
SIN220302112135 | Obra | COSFAISM2022007 | ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 1257645.97 | 1257645.97
SIN220402156889 | Obra | COSFAISM2022005 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 598635.12 | 598635.12
SIN220402159745 | Obra | COSFAISM2022008-1 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 878175.25 | 878175.25
SIN220402169223 | Obra | COSFAISM2022012 | PANDURO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 1257365.12 | 1257365.12
SIN220402151679 | Obra | fise00500122 | CONSTRUCTORA MAJOLVA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 1196000.01 | 1196000.01
SIN220402151709 | Obra | fise00500422 | CONSTRUCTORA MAJOLVA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COSALA | 1380033.76 | 1380033.76

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".